## Initiales Risikomanagement
ID | Beschreibung | Schadenspotenzial (1-10) | Eintrittswahrscheinlichkeit (0.1-1.0) | Schaden | Vorbeugung | Massnahmen bei Eintritt
R01 | Projektziel unklar | 10 | 0.5 | 5 | Projektziel genau abgrenzen, bei Unklarheiten genau nachfragen, Ziele und Abgrenzung dokumentieren | Mit Betreuer Projektziele nochmals kontrollieren
R02 | Anforderungen ändern sich oft | 10 | 0.5 | 5 | Besprochene Anforderungen diskutieren und nur nach eingehender Diskussion ändern | Probleme ansprechen. Anforderungen nochmals besprechen
R03 | Neue Technologien (Libraries, Frameworks) | 7 | 1 | 7 | Einarbeiten, sobald feststeht, welche Technologie zum Einsatz kommt | Einfachere Technologie evaluieren, Anderer Lösungsansatz
R04 | Sehr komplexe Aufgaben | 8 | 0.8 | 6.4 | Einarbeiten, Aufgabe zu zweit lösen | Hilfe vom Betreuer
R05 | Schlechte/Keine Kommunikation im Team | 7 | 0.8 | 5.6 | Mehrmals pro Woche besprechen, was die nächsten Schritte sind | Daily Standups zu fixen Terminen
R06 | Kontrolle über das Projekt geht verloren | 8 | 0.6 | 4.8 | Scrum
R07 | Fehlendes Know-How | 8 | 0.6 | 4.8 | Know-How aneignen, bevor Entscheidungen getroffen werden | Hilfe vom Betreuer

## Sprint 1
ID | Beschreibung | Schadenspotenzial (1-10) | Eintrittswahrscheinlichkeit (0.1-1.0) | Schaden | Tendenz | Vorbeugung | Massnahmen bei Eintritt
R01 | Projektziel unklar | 10 | 0.3 | 3 | ↓ | Projektziel genau abgrenzen, bei Unklarheiten genau nachfragen, Ziele und Abgrenzung dokumentieren | Mit Betreuer Projektziele nochmals kontrollieren
R02 | Anforderungen ändern sich oft | 10 | 0.5 | 5 |  | Besprochene Anforderungen diskutieren und nur nach eingehender Diskussion ändern | Probleme ansprechen. Anforderungen nochmals besprechen
R03 | Neue Technologien (Libraries, Frameworks) | 7 | 1 | 7 |  | Einarbeiten, sobald feststeht, welche Technologie zum Einsatz kommt | Einfachere Technologie evaluieren, Anderer Lösungsansatz
R04 | Sehr komplexe Aufgaben | 8 | 0.8 | 6.4 |  | Einarbeiten, Aufgabe zu zweit lösen | Hilfe vom Betreuer
R05 | Schlechte/Keine Kommunikation im Team | 7 | 0.8 | 5.6 |  | Mehrmals pro Woche besprechen, was die nächsten Schritte sind | Daily Standups zu fixen Terminen
R06 | Kontrolle über das Projekt geht verloren | 8 | 0.6 | 4.8 |  | Scrum
R07 | Fehlendes Know-How | 8 | 0.6 | 4.8 |  | Know-How aneignen, bevor Entscheidungen getroffen werden | Hilfe vom Betreuer

## Sprint 2
ID | Beschreibung | Schadenspotenzial (1-10) | Eintrittswahrscheinlichkeit (0.1-1.0) | Schaden | Tendenz | Vorbeugung | Massnahmen bei Eintritt
R01 | Projektziel unklar | 10 | 0.2 | 2 |  | Projektziel genau abgrenzen, bei Unklarheiten genau nachfragen, Ziele und Abgrenzung dokumentieren | Mit Betreuer Projektziele nochmals kontrollieren
R02 | Anforderungen ändern sich oft | 10 | 0.3 | 3 | ↓ | Besprochene Anforderungen diskutieren und nur nach eingehender Diskussion ändern | Probleme ansprechen. Anforderungen nochmals besprechen
R03 | Neue Technologien (Libraries, Frameworks) | 7 | 1 | 7 |  | Einarbeiten, sobald feststeht, welche Technologie zum Einsatz kommt | Einfachere Technologie evaluieren, Anderer Lösungsansatz
R04 | Sehr komplexe Aufgaben | 8 | 0.8 | 6.4 |  | Einarbeiten, Aufgabe zu zweit lösen | Hilfe vom Betreuer
R05 | Schlechte/Keine Kommunikation im Team | 7 | 0.8 | 5.6 |  | Mehrmals pro Woche besprechen, was die nächsten Schritte sind | Daily Standups zu fixen Terminen
R06 | Kontrolle über das Projekt geht verloren | 8 | 0.6 | 4.8 |  | Scrum
R07 | Fehlendes Know-How | 8 | 0.6 | 4.8 |  | Know-How aneignen, bevor Entscheidungen getroffen werden | Hilfe vom Betreuer
R08 | Integration von ElasticSearch komplexer als geplant | 7 | 0.5 | 3.5 |  | Integrationsmöglichkeiten mit einem Prototyp sicherstellen | Andere Software evaluieren
R09 | Redirect mit iptables komplexer als geplant | 10 | 0.7 | 7 |  | Funktionsweise mit einem Prototyp beweisen | Andere Möglichkeit suchen

## Sprint 3
ID | Beschreibung | Schadenspotenzial (1-10) | Eintrittswahrscheinlichkeit (0.1-1.0) | Schaden | Tendenz | Vorbeugung | Massnahmen bei Eintritt
R01 | Projektziel unklar | 10 | 0.2 | 2 |  | Projektziel genau abgrenzen, bei Unklarheiten genau nachfragen, Ziele und Abgrenzung dokumentieren | Mit Betreuer Projektziele nochmals kontrollieren
R02 | Anforderungen ändern sich oft | 10 | 0.3 | 3 |  | Besprochene Anforderungen diskutieren und nur nach eingehender Diskussion ändern | Probleme ansprechen. Anforderungen nochmals besprechen
R03 | Neue Technologien (Libraries, Frameworks) | 7 | 0.5 | 3.5 | ↓ | Einarbeiten, sobald feststeht, welche Technologie zum Einsatz kommt | Einfachere Technologie evaluieren, Anderer Lösungsansatz
R04 | Sehr komplexe Aufgaben | 8 | 0.8 | 6.4 |  | Einarbeiten, Aufgabe zu zweit lösen | Hilfe vom Betreuer
R05 | Schlechte/Keine Kommunikation im Team | 7 | 0.3 | 2.1 | ↓ | Mehrmals pro Woche besprechen, was die nächsten Schritte sind | Daily Standups zu fixen Terminen
R06 | Kontrolle über das Projekt geht verloren | 8 | 0.4 | 3.2 | ↓ | Scrum
R07 | Fehlendes Know-How | 8 | 0.6 | 4.8 |  | Know-How aneignen, bevor Entscheidungen getroffen werden | Hilfe vom Betreuer
R08 | Integration von ElasticSearch komplexer als geplant | 7 | 0.5 | 3.5 |  | Integrationsmöglichkeiten mit einem Prototyp sicherstellen | Andere Software evaluieren
R09 | Redirect mit iptables komplexer als geplant | 10 | 0.7 | 7 |  | Funktionsweise mit einem Prototyp beweisen | Andere Möglichkeit suchen

## Sprint 4
ID | Beschreibung | Schadenspotenzial (1-10) | Eintrittswahrscheinlichkeit (0.1-1.0) | Schaden | Tendenz | Vorbeugung | Massnahmen bei Eintritt
R01 | Projektziel unklar | 10 | 0.1 | 1 | ↓ | Projektziel genau abgrenzen, bei Unklarheiten genau nachfragen, Ziele und Abgrenzung dokumentieren | Mit Betreuer Projektziele nochmals kontrollieren
R02 | Anforderungen ändern sich oft | 10 | 0.1 | 1 | ↓ | Besprochene Anforderungen diskutieren und nur nach eingehender Diskussion ändern | Probleme ansprechen. Anforderungen nochmals besprechen
R03 | Neue Technologien (Libraries, Frameworks) | 7 | 0.6 | 4.2 | ↑ | Einarbeiten, sobald feststeht, welche Technologie zum Einsatz kommt | Einfachere Technologie evaluieren, Anderer Lösungsansatz
R04 | Sehr komplexe Aufgaben | 8 | 0.8 | 6.4 |  | Einarbeiten, Aufgabe zu zweit lösen | Hilfe vom Betreuer
R05 | Schlechte/Keine Kommunikation im Team | 7 | 0.3 | 2.1 |  | Mehrmals pro Woche besprechen, was die nächsten Schritte sind | Daily Standups zu fixen Terminen
R06 | Kontrolle über das Projekt geht verloren | 8 | 0.4 | 3.2 |  | Scrum
R07 | Fehlendes Know-How | 8 | 0.4 | 3.2 | ↓ | Know-How aneignen bevor, Entscheidungen getroffen werden | Hilfe vom Betreuer
R08 | Integration von ElasticSearch komplexer als geplant | 7 | 0.7 | 4.9 | ↑ | Integrationsmöglichkeiten mit einem Prototyp sicherstellen | Andere Software evaluieren
R09 | Redirect mit iptables komplexer als geplant | 10 | 0.3 | 3 | ↓ | Funktionsweise mit einem Prototyp beweisen | Andere Möglichkeit suchen